## Technologie DCP-fr
| Année 1 - Year 1 | [11 empty] | Année 2 - Year 2
| Oct | Nov | Déc | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept
Action | Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Mois 4 | Mois 5 | Mois 6 | Mois 7 | Mois 8 | Mois 9 | Mois 10 | Mois 11 | Mois 12 | Mois 13 | Mois 14 | Mois 15 | Mois 16 | Mois 17 | Mois 18 | Mois 19 | Mois 20 | Mois 21 | Mois 22 | Mois 23 | Mois 24
Implantation DCP
Achat matériel DCP | bar: Année 1 - Year 1 Oct Mois 1 to Année 1 - Year 1 Janv Mois 4
Montage DCP | bar: Année 1 - Year 1 Nov Mois 2 to Année 1 - Year 1 Févr Mois 5
Mise à l'eau ds les îles retenues | bar: Année 1 - Year 1 Déc Mois 3 to Année 1 - Year 1 Mars Mois 6
Suivi pertes et incidents DCP
Tableau de suivi des travaux
Implantation DCP
Achat matériel DCP | Année 1 - Year 1 Oct Mois 1: En cours
Montage DCP | Année 1 - Year 1 Oct Mois 1: En cours
Mise à l'eau ds les îles retenues | Année 1 - Year 1 Nov Mois 2: Prévu dès novembre
Suivi pertes et incidents DCP (Nb visites & enquêtes)
St Kitts et Nevis
Guadeloupe
Dominique
Martinique
St Vincent les Grenadines
Grenade
Haïti

## FAD Technology-En
| Année 1 - Year 1 | [11 empty] | Année 2 - Year 2
| Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep
Action | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7 | Month 8 | Month 9 | Month 10 | Month 11 | Month 12 | Month 13 | Month 14 | Month 15 | Month 16 | Month 17 | Month 18 | Month 19 | Month 20 | Month 21 | Month 22 | Month 23 | Month 24
FAD setting up
Purchase of FAD material | bar: Année 1 - Year 1 Oct Month 1 to Année 1 - Year 1 Jan Month 4
FAD assembly | bar: Année 1 - Year 1 Nov Month 2 to Année 1 - Year 1 Feb Month 5
Setting up | bar: Année 1 - Year 1 Dec Month 3 to Année 1 - Year 1 Mar Month 6
Monitoring incidents & lost of FADs
Works monitoring dashboard
FAD deployement
Purchase of FAD material | Année 1 - Year 1 Oct Month 1: On going
FAD assembly | Année 1 - Year 1 Oct Month 1: On going
Setting up | Année 1 - Year 1 Nov Month 2: predicted since november
Monitoring incidents & lost of FADs (number of visits or inquiries)
St Kitts et Nevis | bar: Année 1 - Year 1 Dec Month 3 to Année 2 - Year 2 Sep Month 24
Guadeloupe | bar: Année 1 - Year 1 Dec Month 3 to Année 2 - Year 2 Sep Month 24
Dominique | bar: Année 1 - Year 1 Dec Month 3 to Année 2 - Year 2 Sep Month 24
Martinique | bar: Année 1 - Year 1 Dec Month 3 to Année 2 - Year 2 Sep Month 24
St Vincent les Grenadines | bar: Année 1 - Year 1 Dec Month 3 to Année 2 - Year 2 Sep Month 24
Grenade | bar: Année 1 - Year 1 Dec Month 3 to Année 2 - Year 2 Sep Month 24
Haïti | bar: Année 1 - Year 1 Dec Month 3 to Année 2 - Year 2 Sep Month 24

## Statistique-fr
| Année 1 - Year 1 | [11 empty] | Année 2 - Year 2
| Oct | Nov | Déc | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept
Action | Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Mois 4 | Mois 5 | Mois 6 | Mois 7 | Mois 8 | Mois 9 | Mois 10 | Mois 11 | Mois 12 | Mois 13 | Mois 14 | Mois 15 | Mois 16 | Mois 17 | Mois 18 | Mois 19 | Mois 20 | Mois 21 | Mois 22 | Mois 23 | Mois 24
Recensement navires et référentiels
Martinique | bar: Année 1 - Year 1 Oct Mois 1
Guadeloupe | bar: Année 1 - Year 1 Oct Mois 1
Autres iles | bar: Année 1 - Year 1 Oct Mois 1
Collecte des données activités
Martinique | Année 1 - Year 1 Nov Mois 2: Toute la flottille de l'île
Guadeloupe | Année 1 - Year 1 Nov Mois 2: Toute la flottille de l'île
Dominica (& autres îles) | Année 1 - Year 1 Nov Mois 2: Toute flottille (flot. retenue)
Enquêtes au débarquement
Martinique
Guadeloupe
Dominica
Autres iles | Année 1 - Year 1 Mai Mois 8: 1/2 j par semaine
Survols aériens
Martinique | bar: Année 2 - Year 2 Déc Mois 15 to Année 2 - Year 2 Janv Mois 16
Guadeloupe | bar: Année 2 - Year 2 Déc Mois 15 to Année 2 - Year 2 Janv Mois 16
Tableau de suivi des travaux
Comparaison référentiels et données collectées
Ok
Recensement navires
St Kitts et Nevis | bar: Année 1 - Year 1 Oct Mois 1
Guadeloupe | bar: Année 1 - Year 1 Oct Mois 1
Dominique | bar: Année 1 - Year 1 Oct Mois 1
Martinique | bar: Année 1 - Year 1 Oct Mois 1
St Vincent les Grenadines | bar: Année 1 - Year 1 Oct Mois 1
Grenade | bar: Année 1 - Year 1 Oct Mois 1
Haïti | bar: Année 1 - Year 1 Oct Mois 1
Collecte des données activités
St Kitts et Nevis | bar: Année 1 - Year 1 Nov Mois 2 to Année 1 - Year 1 Févr Mois 5
Guadeloupe | bar: Année 1 - Year 1 Oct Mois 1 to Année 1 - Year 1 Févr Mois 5
Dominique | bar: Année 1 - Year 1 Nov Mois 2 to Année 1 - Year 1 Févr Mois 5
Martinique | bar: Année 1 - Year 1 Oct Mois 1 to Année 1 - Year 1 Févr Mois 5
St Vincent les Grenadines | bar: Année 1 - Year 1 Nov Mois 2 to Année 1 - Year 1 Févr Mois 5
Grenade | bar: Année 1 - Year 1 Nov Mois 2 to Année 1 - Year 1 Févr Mois 5
Haïti | bar: Année 1 - Year 1 Nov Mois 2 to Année 1 - Year 1 Févr Mois 5
Enquêtes au débarquement (Nb enquêtes réalisées)
St Kitts et Nevis | bar: Année 1 - Year 1 Mai Mois 8 to Année 2 - Year 2 Sept Mois 24
Guadeloupe
Dominique
Martinique
St Vincent les Grenadines | bar: Année 1 - Year 1 Mai Mois 8 to Année 2 - Year 2 Sept Mois 24
Grenade | bar: Année 1 - Year 1 Mai Mois 8 to Année 2 - Year 2 Sept Mois 24
Haïti | bar: Année 1 - Year 1 Mai Mois 8 to Année 2 - Year 2 Sept Mois 24
Survols aériens
Martinique | bar: Année 2 - Year 2 Déc Mois 15 to Année 2 - Year 2 Janv Mois 16
Guadeloupe | bar: Année 2 - Year 2 Déc Mois 15 to Année 2 - Year 2 Janv Mois 16

## Stastistics-En
| Année 1 - Year 1 | [11 empty] | Année 2 - Year 2
| Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep
Action | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7 | Month 8 | Month 9 | Month 10 | Month 11 | Month 12 | Month 13 | Month 14 | Month 15 | Month 16 | Month 17 | Month 18 | Month 19 | Month 20 | Month 21 | Month 22 | Month 23 | Month 24
Boat census and referentials
Martinique | bar: Année 1 - Year 1 Oct Month 1
Guadeloupe | bar: Année 1 - Year 1 Oct Month 1
Other islands | bar: Année 1 - Year 1 Oct Month 1
Activity data collection
Martinique | Année 1 - Year 1 Nov Month 2: All fishing fleet of island
Guadeloupe | bar: Année 1 - Year 1 Nov Month 2 to Année 1 - Year 1 Feb Month 5; Année 2 - Year 2 Jan Month 16 to Année 2 - Year 2 Feb Month 17
Dominica (& other islands) | Année 1 - Year 1 Nov Month 2: All fishing fleet (part of fleet)
Landing site Surveys
Martinique
Guadeloupe
Dominica
Other islands | Année 1 - Year 1 May Month 8: 1/2 day per week
FADs census by plane
Martinique | bar: Année 2 - Year 2 Dec Month 15 to Année 2 - Year 2 Jan Month 16
Guadeloupe | bar: Année 2 - Year 2 Dec Month 15 to Année 2 - Year 2 Jan Month 16
Works monitoring dashboard
Comparison of data collection systems between countries
Ok
Boat census and referentials
St Kitts et Nevis
Guadeloupe | bar: Année 1 - Year 1 Oct Month 1
Dominique
Martinique | bar: Année 1 - Year 1 Oct Month 1
St Vincent les Grenadines
Grenade
Haïti
Activity data collection
St Kitts et Nevis
Guadeloupe
Dominique
Martinique
St Vincent les Grenadines
Grenade
Haïti
Landing site Surveys (number of surveys)
St Kitts et Nevis | bar: Année 1 - Year 1 May Month 8 to Année 2 - Year 2 Sep Month 24
Guadeloupe | bar: Année 1 - Year 1 Oct Month 1 to Année 2 - Year 2 Sep Month 24
Dominique | bar: Année 1 - Year 1 Oct Month 1 to Année 2 - Year 2 Sep Month 24
Martinique | bar: Année 1 - Year 1 Oct Month 1 to Année 2 - Year 2 Sep Month 24
St Vincent les Grenadines | bar: Année 1 - Year 1 May Month 8 to Année 2 - Year 2 Sep Month 24
Grenade | bar: Année 1 - Year 1 May Month 8 to Année 2 - Year 2 Sep Month 24
Haïti | bar: Année 1 - Year 1 May Month 8 to Année 2 - Year 2 Sep Month 24
FADs census by plane
Martinique
Guadeloupe

## Biologie & Peche-fr
| Année 1 - Year 1 | [11 empty] | Année 2 - Year 2
| Oct | Nov | Déc | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept
Action | Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Mois 4 | Mois 5 | Mois 6 | Mois 7 | Mois 8 | Mois 9 | Mois 10 | Mois 11 | Mois 12 | Mois 13 | Mois 14 | Mois 15 | Mois 16 | Mois 17 | Mois 18 | Mois 19 | Mois 20 | Mois 21 | Mois 22 | Mois 23 | Mois 24
Prélèvements biologiques
Observations et prélèvements gonades - Martinique | bar: Année 1 - Year 1 Déc Mois 3 to Année 2 - Year 2 Juil Mois 22
Observations et prélèvements gonades - Guadeloupe | bar: Année 1 - Year 1 Déc Mois 3 to Année 2 - Year 2 Juil Mois 22
Observations et prélèvements gonades - autres îles | bar: Année 1 - Year 1 Janv Mois 4 to Année 2 - Year 2 Juil Mois 22
Prélèvements génétiques - Martinique | bar: Année 1 - Year 1 Déc Mois 3 to Année 2 - Year 2 Févr Mois 17
Prélèvements génétiques - autres pays | bar: Année 1 - Year 1 Janv Mois 4 to Année 2 - Year 2 Févr Mois 17
Acheminement des échantillons (réunions 1, 2 & 3) | bar: Année 1 - Year 1 Avr Mois 7; Année 2 - Year 2 Mars Mois 18; Année 2 - Year 2 Août Mois 23
Pêche expérimentales (Martinique) - [à coordonner avec prélèvements qualité]
Achat matériel pêche | bar: Année 1 - Year 1 Oct Mois 1 to Année 1 - Year 1 Nov Mois 2
Expérimentations | bar: Année 1 - Year 1 Janv Mois 4 to Année 1 - Year 1 Mars Mois 6; Année 1 - Year 1 Sept Mois 12 to Année 2 - Year 2 Nov Mois 14
Tableau de suivi des travaux
Prélèvements biologiques
Observations et prélèvements gonades (nombre Obs et Prél.)
St Kitts et Nevis
Guadeloupe
Dominique
Martinique
St Vincent les Grenadines
Grenade
Haïti
Prélèvements génétiques (nombre)
Martinique
Venezuela
??
???
Acheminement des échantillons (réunions 1, 2 & 3)
Pêche expérimentales - [à coordonner avec prélèvements qualité]
Achat matériel pêche
Expérimentations
Martinique
??
???

## Biology and fishing-En
| Année 1 - Year 1 | [11 empty] | Année 2 - Year 2
| Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep
Action | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7 | Month 8 | Month 9 | Month 10 | Month 11 | Month 12 | Month 13 | Month 14 | Month 15 | Month 16 | Month 17 | Month 18 | Month 19 | Month 20 | Month 21 | Month 22 | Month 23 | Month 24
Biological samplings
Gonads obser. & Samp. - Martinique | bar: Année 1 - Year 1 Dec Month 3 to Année 2 - Year 2 Jul Month 22
Gonads obser. & Samp. - Guadeloupe | bar: Année 1 - Year 1 Dec Month 3 to Année 2 - Year 2 Jul Month 22
Gonads obser. & Samp. - other islands | bar: Année 1 - Year 1 Jan Month 4 to Année 2 - Year 2 Jul Month 22
Genetic samplings - Martinique | bar: Année 1 - Year 1 Dec Month 3 to Année 2 - Year 2 Feb Month 17
Genetic samplings - other countries | bar: Année 1 - Year 1 Jan Month 4 to Année 2 - Year 2 Feb Month 17
Transport of samp. (meetings 1, 2 & 3) | bar: Année 1 - Year 1 Apr Month 7; Année 2 - Year 2 Mar Month 18; Année 2 - Year 2 Aug Month 23
Experimental fishing (Martinique)
Purchase of fishing material | bar: Année 1 - Year 1 Oct Month 1 to Année 1 - Year 1 Nov Month 2
Experimentations | bar: Année 1 - Year 1 Jan Month 4 to Année 1 - Year 1 Mar Month 6; Année 1 - Year 1 Sep Month 12 to Année 2 - Year 2 Nov Month 14
Works monitoring dashboard
Biological samplings
Gonads obser. & Samp. (number Obs & Sampling)
St Kitts et Nevis | bar: Année 1 - Year 1 Jan Month 4 to Année 2 - Year 2 Sep Month 24
Guadeloupe | bar: Année 1 - Year 1 Dec Month 3 to Année 2 - Year 2 Sep Month 24
Dominique | bar: Année 1 - Year 1 Jan Month 4 to Année 2 - Year 2 Sep Month 24
Martinique | bar: Année 1 - Year 1 Dec Month 3 to Année 2 - Year 2 Sep Month 24
St Vincent les Grenadines | bar: Année 1 - Year 1 Jan Month 4 to Année 2 - Year 2 Sep Month 24
Grenade | bar: Année 1 - Year 1 Jan Month 4 to Année 2 - Year 2 Sep Month 24
Haïti | bar: Année 1 - Year 1 Jan Month 4 to Année 2 - Year 2 Sep Month 24
Genetic samplings (number)
Martinique | bar: Année 1 - Year 1 Dec Month 3 to Année 2 - Year 2 Jul Month 22
Venezuela | bar: Année 1 - Year 1 Jan Month 4 to Année 2 - Year 2 Jul Month 22
?? | bar: Année 1 - Year 1 Jan Month 4 to Année 2 - Year 2 Jul Month 22
??? | bar: Année 1 - Year 1 Jan Month 4 to Année 2 - Year 2 Jul Month 22
Transport of samp. (meetings 1, 2 & 3)
Experimental fishing (Martinique)
Purchase of fishing material
Experimentations
Martinique
??
???

## Structures Socio Eco-fr
| Année 1 - Year 1 | [11 empty] | Année 2 - Year 2
| Oct | Nov | Déc | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept
Action | Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Mois 4 | Mois 5 | Mois 6 | Mois 7 | Mois 8 | Mois 9 | Mois 10 | Mois 11 | Mois 12 | Mois 13 | Mois 14 | Mois 15 | Mois 16 | Mois 17 | Mois 18 | Mois 19 | Mois 20 | Mois 21 | Mois 22 | Mois 23 | Mois 24
Enquêtes économiques annuel
Martinique | bar: Année 1 - Year 1 Févr Mois 5 to Année 1 - Year 1 Mai Mois 8
Guadeloupe | bar: Année 1 - Year 1 Oct Mois 1 to Année 1 - Year 1 Janv Mois 4
Dominica (& autres îles) | Année 2 - Year 2 Févr Mois 17: Echantillon flottille (mini 30 bat.)
Tableau de suivi des travaux
Enquêtes économiques annuel (Nb enquêtes)
St Kitts et Nevis
Guadeloupe
Dominique
Martinique
St Vincent les Grenadines
Grenade
Haïti

## Socio-eco Structures-En
| Année 1 - Year 1 | [11 empty] | Année 2 - Year 2
| Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep
Action | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7 | Month 8 | Month 9 | Month 10 | Month 11 | Month 12 | Month 13 | Month 14 | Month 15 | Month 16 | Month 17 | Month 18 | Month 19 | Month 20 | Month 21 | Month 22 | Month 23 | Month 24
Annual economic survey
Martinique | bar: Année 1 - Year 1 Feb Month 5 to Année 1 - Year 1 May Month 8
Guadeloupe | bar: Année 1 - Year 1 Oct Month 1 to Année 1 - Year 1 Jan Month 4
Dominica (& other islands) | Année 2 - Year 2 Feb Month 17: Sample of boats (mini 30 boats)
Works monitoring dashboard
Annual economic survey
St Kitts et Nevis | bar: Année 1 - Year 1 Feb Month 5 to Année 1 - Year 1 May Month 8
Guadeloupe | bar: Année 1 - Year 1 Oct Month 1 to Année 1 - Year 1 Jan Month 4
Dominique | bar: Année 2 - Year 2 Feb Month 17 to Année 2 - Year 2 May Month 20
Martinique | bar: Année 2 - Year 2 Feb Month 17 to Année 2 - Year 2 May Month 20
St Vincent les Grenadines | bar: Année 2 - Year 2 Feb Month 17 to Année 2 - Year 2 May Month 20
Grenade | bar: Année 2 - Year 2 Feb Month 17 to Année 2 - Year 2 May Month 20
Haïti | bar: Année 2 - Year 2 Feb Month 17 to Année 2 - Year 2 May Month 20

## Analyse Institutionnelle-fr
| Année 1 - Year 1 | [11 empty] | Année 2 - Year 2
| Oct | Nov | Déc | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept
Action | Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Mois 4 | Mois 5 | Mois 6 | Mois 7 | Mois 8 | Mois 9 | Mois 10 | Mois 11 | Mois 12 | Mois 13 | Mois 14 | Mois 15 | Mois 16 | Mois 17 | Mois 18 | Mois 19 | Mois 20 | Mois 21 | Mois 22 | Mois 23 | Mois 24
Sociologie
Enquêtes Martinique | Année 1 - Year 1 Oct Mois 1: 8 j - d
Enquêtes Guadeloupe | Année 1 - Year 1 Oct Mois 1: 8 j - d
Enquêtes autres îles | Année 1 - Year 1 Mai Mois 8: 8 j X 2 îles
Traitement | bar: Année 1 - Year 1 Nov Mois 2; Année 1 - Year 1 Juin Mois 9
Tableau de suivi des travaux
Sociologie
Enquêtes Martinique
Enquêtes Guadeloupe
Enquêtes Dominique
Enquêtes St Vincent
Traitement

## Institutional analysis-En
| Année 1 - Year 1 | [11 empty] | Année 2 - Year 2
| Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep
Action | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7 | Month 8 | Month 9 | Month 10 | Month 11 | Month 12 | Month 13 | Month 14 | Month 15 | Month 16 | Month 17 | Month 18 | Month 19 | Month 20 | Month 21 | Month 22 | Month 23 | Month 24
Sociology
Martinique investigation | Année 1 - Year 1 Oct Month 1: 8 j - d
Guadeloupe investigation | Année 1 - Year 1 Oct Month 1: 8 j - d
Others islands investigation | Année 1 - Year 1 May Month 8: 8 j X 2 îles
Data processing | bar: Année 1 - Year 1 Nov Month 2; Année 1 - Year 1 Jun Month 9
Works monitoring dashboard
Sociology
Martinique investigation
Guadeloupe investigation
Dominica investigation
St Vincent investigation
Data processing

## Qualite Prod-fr
| Année 1 - Year 1 | [11 empty] | Année 2 - Year 2
| Oct | Nov | Déc | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept
Action | Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Mois 4 | Mois 5 | Mois 6 | Mois 7 | Mois 8 | Mois 9 | Mois 10 | Mois 11 | Mois 12 | Mois 13 | Mois 14 | Mois 15 | Mois 16 | Mois 17 | Mois 18 | Mois 19 | Mois 20 | Mois 21 | Mois 22 | Mois 23 | Mois 24
Qualité des produits
Achat matériel (T°, photo,...) | bar: Année 1 - Year 1 Oct Mois 1 to Année 1 - Year 1 Nov Mois 2
Cotation fraîcheur : adaptation | bar: Année 1 - Year 1 Oct Mois 1 to Année 1 - Year 1 Déc Mois 3
Suivi des températures et cotation fraîcheur | bar: Année 1 - Year 1 Janv Mois 4 to Année 2 - Year 2 Juin Mois 21
Suivi T° et cotation autres îles | Année 1 - Year 1 Mai Mois 8: 1 sortie tous les 2 mois
Analyses qualité | Année 1 - Year 1 Mars Mois 6: Saison chaude; Année 2 - Year 2 Nov Mois 14: Saison humide
Analyses composition chimique des chairs | bar: Année 1 - Year 1 Mars Mois 6 to Année 1 - Year 1 Mai Mois 8; Année 2 - Year 2 Nov Mois 14 to Année 2 - Year 2 Janv Mois 16
Analyses contaminants | bar: Année 1 - Year 1 Mars Mois 6 to Année 1 - Year 1 Mai Mois 8; Année 2 - Year 2 Nov Mois 14 to Année 2 - Year 2 Janv Mois 16
Analyses sensorielles | bar: Année 2 - Year 2 Nov Mois 14 to Année 2 - Year 2 Janv Mois 16
Tableau de suivi des travaux
Qualité des produits
Achat matériel (T°, photo,...) | Année 1 - Year 1 Oct Mois 1: En cours
Cotation fraîcheur : adaptation | Année 1 - Year 1 Oct Mois 1: En cours
Suivi des températures et cotation fraîcheur (Nombre sorties)
St Kitts et Nevis
Guadeloupe
Dominique
Martinique
St Vincent les Grenadines
Grenade
Haïti
Analyses qualité
Analyses composition chimique des chairs
Analyses contaminants
Analyses sensorielles

## Quality of product-En
| Année 1 - Year 1 | [11 empty] | Année 2 - Year 2
| Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep
Action | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7 | Month 8 | Month 9 | Month 10 | Month 11 | Month 12 | Month 13 | Month 14 | Month 15 | Month 16 | Month 17 | Month 18 | Month 19 | Month 20 | Month 21 | Month 22 | Month 23 | Month 24
Products quality
Purchase of material (T°, camera, …) | bar: Année 1 - Year 1 Oct Month 1 to Année 1 - Year 1 Nov Month 2
Freshness quotation adaptation | bar: Année 1 - Year 1 Oct Month 1 to Année 1 - Year 1 Dec Month 3
T° monitoring and fresness quotation | bar: Année 1 - Year 1 Jan Month 4 to Année 2 - Year 2 Jun Month 21
T° monitoring & quotation, other islands | Année 1 - Year 1 May Month 8: 1 trip each 2 months
Quality analysis | Année 1 - Year 1 Mar Month 6: Hot season; Année 2 - Year 2 Nov Month 14: Mild season
Analysis of flesh chemical composition | bar: Année 1 - Year 1 Mar Month 6 to Année 1 - Year 1 May Month 8; Année 2 - Year 2 Nov Month 14 to Année 2 - Year 2 Jan Month 16
Analysis of the contaminants | bar: Année 1 - Year 1 Mar Month 6 to Année 1 - Year 1 May Month 8; Année 2 - Year 2 Nov Month 14 to Année 2 - Year 2 Jan Month 16
Sensory analysis | bar: Année 2 - Year 2 Nov Month 14 to Année 2 - Year 2 Jan Month 16
Works monitoring dashboard
Products quality
Purchase of material (T°, camera, …)
Freshness quotation adaptation
T° monitoring and fresness quotation
St Kitts et Nevis | bar: Année 1 - Year 1 May Month 8 to Année 2 - Year 2 Jun Month 21
Guadeloupe | bar: Année 1 - Year 1 Jan Month 4 to Année 2 - Year 2 Jun Month 21
Dominique | bar: Année 1 - Year 1 May Month 8 to Année 2 - Year 2 Jun Month 21
Martinique | bar: Année 1 - Year 1 Jan Month 4 to Année 2 - Year 2 Jun Month 21
St Vincent les Grenadines | bar: Année 1 - Year 1 May Month 8 to Année 2 - Year 2 Jun Month 21
Grenade | bar: Année 1 - Year 1 May Month 8 to Année 2 - Year 2 Jun Month 21
Haïti | bar: Année 1 - Year 1 May Month 8 to Année 2 - Year 2 Jun Month 21
Quality analysis
Analysis of flesh chemical composition
Analysis of the contaminants
Sensory analysis

## condition Travail et Secu-fr
| Année 1 - Year 1 | [11 empty] | Année 2 - Year 2
| Oct | Nov | Déc | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept
Action | Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Mois 4 | Mois 5 | Mois 6 | Mois 7 | Mois 8 | Mois 9 | Mois 10 | Mois 11 | Mois 12 | Mois 13 | Mois 14 | Mois 15 | Mois 16 | Mois 17 | Mois 18 | Mois 19 | Mois 20 | Mois 21 | Mois 22 | Mois 23 | Mois 24
Conditions de travail
Travail de terrain
Traitement
Tableau de suivi des travaux
Conditions de travail
Travail de terrain
Traitement

## Work condition & safety-En
| Année 1 - Year 1 | [11 empty] | Année 2 - Year 2
| Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep
Action | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7 | Month 8 | Month 9 | Month 10 | Month 11 | Month 12 | Month 13 | Month 14 | Month 15 | Month 16 | Month 17 | Month 18 | Month 19 | Month 20 | Month 21 | Month 22 | Month 23 | Month 24
Work conditions
Work in the field
Data processing
Works monitoring dashboard
Work conditions
Work in the field
Data processing

## Planning-fr
| Année 1 - Year 1 | [11 empty] | Année 2 - Year 2
| Oct | Nov | Déc | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept
Action | Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Mois 4 | Mois 5 | Mois 6 | Mois 7 | Mois 8 | Mois 9 | Mois 10 | Mois 11 | Mois 12 | Mois 13 | Mois 14 | Mois 15 | Mois 16 | Mois 17 | Mois 18 | Mois 19 | Mois 20 | Mois 21 | Mois 22 | Mois 23 | Mois 24
Implantation DCP
Achat matériel DCP | bar: Année 1 - Year 1 Oct Mois 1 to Année 1 - Year 1 Janv Mois 4
Montage DCP | bar: Année 1 - Year 1 Nov Mois 2 to Année 1 - Year 1 Févr Mois 5
Mise à l'eau ds les îles retenues | bar: Année 1 - Year 1 Déc Mois 3 to Année 1 - Year 1 Mars Mois 6
Suivi pertes et incidents DCP
Visite des DCP PLK | bar: Année 2 - Year 2 Avr Mois 19 to Année 2 - Year 2 Juil Mois 22
Formation et coordinnation îles Caraïbe
Formation formateur IRPM | bar: Année 1 - Year 1 Oct Mois 1 to Année 1 - Year 1 Nov Mois 2
Formation partenaires Caraïbe | bar: Année 1 - Year 1 Déc Mois 3 to Année 1 - Year 1 Mars Mois 6
Visite de coordination (à la demande) | bar: Année 1 - Year 1 Mai Mois 8 to Année 2 - Year 2 Févr Mois 17
Recensement navires et référentiels
Martinique | bar: Année 1 - Year 1 Oct Mois 1
Guadeloupe | bar: Année 1 - Year 1 Oct Mois 1
Autres îles | bar: Année 1 - Year 1 Oct Mois 1
Collecte des données activités
Martinique | Année 1 - Year 1 Nov Mois 2: Toute la flottille de l'île
Guadeloupe | Année 1 - Year 1 Nov Mois 2: Toute la flottille de l'île
Dominica (& autres îles) | Année 1 - Year 1 Nov Mois 2: Toute flottille (flot. retenue)
Enquêtes économiques annuelles
Martinique | bar: Année 1 - Year 1 Févr Mois 5 to Année 1 - Year 1 Mai Mois 8
Guadeloupe | bar: Année 1 - Year 1 Oct Mois 1 to Année 1 - Year 1 Janv Mois 4
Dominica (& autres îles) | Année 2 - Year 2 Févr Mois 17: Echantillon flottille (mini 30 navires)
Enquêtes au débarquement
Martinique
Guadeloupe
Dominica
Autres iles | Année 1 - Year 1 Mai Mois 8: 1/2 j par semaine
Prélèvements biologiques
Observations et prélèvements gonades - Martinique | bar: Année 1 - Year 1 Déc Mois 3 to Année 2 - Year 2 Févr Mois 17
Observations et prélèvements gonades - Guadeloupe | bar: Année 1 - Year 1 Déc Mois 3 to Année 2 - Year 2 Févr Mois 17
Observations et prélèvements gonades - autres îles | bar: Année 1 - Year 1 Janv Mois 4 to Année 2 - Year 2 Févr Mois 17
Prélèvements génétiques - Martinique | bar: Année 1 - Year 1 Déc Mois 3 to Année 2 - Year 2 Févr Mois 17
Prélèvements génétiques - autres pays | bar: Année 1 - Year 1 Janv Mois 4 to Année 2 - Year 2 Févr Mois 17
Acheminement des échantillons(réunions 1, 2 & 3) | bar: Année 1 - Year 1 Avr Mois 7; Année 2 - Year 2 Mars Mois 18
Survols aériens
Martinique | bar: Année 2 - Year 2 Déc Mois 15 to Année 2 - Year 2 Janv Mois 16
Guadeloupe | bar: Année 2 - Year 2 Déc Mois 15 to Année 2 - Year 2 Janv Mois 16
Pêche expérimentales (Martinique) - [à coordonner avec prélèvements qualité]
Achat matériel pêche | bar: Année 1 - Year 1 Oct Mois 1 to Année 1 - Year 1 Nov Mois 2
Expérimentations | bar: Année 1 - Year 1 Janv Mois 4 to Année 1 - Year 1 Mars Mois 6; Année 1 - Year 1 Sept Mois 12 to Année 2 - Year 2 Nov Mois 14
Sociologie
Enquêtes Martinique | Année 1 - Year 1 Oct Mois 1: 8 j - d
Enquêtes Guadeloupe | Année 1 - Year 1 Oct Mois 1: 8 j - d
Enquêtes autres îles | Année 1 - Year 1 Mai Mois 8: 8 j X 2 îles
Traitement | bar: Année 1 - Year 1 Nov Mois 2; Année 1 - Year 1 Juin Mois 9
Conditions de travail
Travail de terrain
Traitement
Qualité des produits
Achat matériel (T°, photo,...) | bar: Année 1 - Year 1 Oct Mois 1 to Année 1 - Year 1 Nov Mois 2
Cotation fraîcheur : adaptation | bar: Année 1 - Year 1 Oct Mois 1 to Année 1 - Year 1 Déc Mois 3
Suivi des températures et cotation fraîcheur | bar: Année 1 - Year 1 Janv Mois 4 to Année 2 - Year 2 Juin Mois 21
Suivi T° et cotation autres îles | Année 1 - Year 1 Mai Mois 8: 1 sortie tous les 2 mois
Analyses qualité | Année 1 - Year 1 Mars Mois 6: Saison chaude; Année 2 - Year 2 Nov Mois 14: Saison humide
Analyses composition chimique des chairs | bar: Année 1 - Year 1 Mars Mois 6 to Année 1 - Year 1 Mai Mois 8; Année 2 - Year 2 Nov Mois 14 to Année 2 - Year 2 Janv Mois 16
Analyses contaminants | bar: Année 1 - Year 1 Mars Mois 6 to Année 1 - Year 1 Mai Mois 8; Année 2 - Year 2 Nov Mois 14 to Année 2 - Year 2 Janv Mois 16
Analyses sensorielles | bar: Année 2 - Year 2 Nov Mois 14 to Année 2 - Year 2 Janv Mois 16
Première réunion de travail | bar: Année 1 - Year 1 Avr Mois 7
Seconde réunion de travail | bar: Année 2 - Year 2 Mars Mois 18
Groupe de travail final | bar: Année 2 - Year 2 Août Mois 23
Site Internet | bar: Année 1 - Year 1 Oct Mois 1 to Année 1 - Year 1 Déc Mois 3
Rapport groupe de travail | bar: Année 1 - Year 1 Mai Mois 8; Année 2 - Year 2 Avr Mois 19; Année 2 - Year 2 Sept Mois 24
Edition plaquette de résultats | bar: Année 2 - Year 2 Sept Mois 24
Action Antilles françaises
Action autres îles
Action tout le monde
Stagiaire PARM (ingénieur)

## Planning-En
| Année 1 - Year 1 | [11 empty] | Année 2 - Year 2
| Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep
Action | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7 | Month 8 | Month 9 | Month 10 | Month 11 | Month 12 | Month 13 | Month 14 | Month 15 | Month 16 | Month 17 | Month 18 | Month 19 | Month 20 | Month 21 | Month 22 | Month 23 | Month 24
FAD setting up
Purchase of FAD material | bar: Année 1 - Year 1 Oct Month 1 to Année 1 - Year 1 Jan Month 4
FAD assembly | bar: Année 1 - Year 1 Nov Month 2 to Année 1 - Year 1 Feb Month 5
Setting up | bar: Année 1 - Year 1 Dec Month 3 to Année 1 - Year 1 Mar Month 6
Monitoring of incidents and lost of FADs
Boat census and referentials
Martinique | bar: Année 1 - Year 1 Oct Month 1
Guadeloupe | bar: Année 1 - Year 1 Oct Month 1
Other islands | bar: Année 1 - Year 1 Oct Month 1
Activity data collection
Martinique | Année 1 - Year 1 Nov Month 2: All fishing fleet of island
Guadeloupe | bar: Année 1 - Year 1 Nov Month 2 to Année 1 - Year 1 Feb Month 5; Année 2 - Year 2 Jan Month 16 to Année 2 - Year 2 Feb Month 17
Dominica (& other islands) | Année 1 - Year 1 Nov Month 2: All fishing fleet (part of fleet)
Annual economic survey
Martinique | bar: Année 1 - Year 1 Feb Month 5 to Année 1 - Year 1 May Month 8
Guadeloupe | bar: Année 1 - Year 1 Oct Month 1 to Année 1 - Year 1 Jan Month 4
Dominica (& other islands) | Année 2 - Year 2 Feb Month 17: Sample of boats (mini 30 boats)
Landing site Surveys
Martinique
Guadeloupe
Dominica
Other islands | Année 1 - Year 1 May Month 8: 1/2 day per week
Biological samplings
Gonads obser. & Samp. - Martinique | bar: Année 1 - Year 1 Dec Month 3 to Année 2 - Year 2 Feb Month 17
Gonads obser. & Samp. - Guadeloupe | bar: Année 1 - Year 1 Dec Month 3 to Année 2 - Year 2 Feb Month 17
Gonads obser. & Samp. - other islands | bar: Année 1 - Year 1 Jan Month 4 to Année 2 - Year 2 Feb Month 17
Genetic samplings - Martinique | bar: Année 1 - Year 1 Dec Month 3 to Année 2 - Year 2 Feb Month 17
Genetic samplings - other countries | bar: Année 1 - Year 1 Jan Month 4 to Année 2 - Year 2 Feb Month 17
Transport of samp. (meetings 1, 2 & 3) | bar: Année 1 - Year 1 Apr Month 7; Année 2 - Year 2 Mar Month 18
FADs census by plane
Martinique | bar: Année 2 - Year 2 Dec Month 15 to Année 2 - Year 2 Jan Month 16
Guadeloupe | bar: Année 2 - Year 2 Dec Month 15 to Année 2 - Year 2 Jan Month 16
Experimental fishing (Martinique)
Purchase of fishing material | bar: Année 1 - Year 1 Oct Month 1 to Année 1 - Year 1 Nov Month 2
Experimentations | bar: Année 1 - Year 1 Jan Month 4 to Année 1 - Year 1 Mar Month 6; Année 1 - Year 1 Sep Month 12 to Année 2 - Year 2 Nov Month 14
Sociology
Martinique investigation | Année 1 - Year 1 Oct Month 1: 8 d
Guadeloupe investigation | Année 1 - Year 1 Oct Month 1: 8 d
Others islands investigation | Année 1 - Year 1 May Month 8: 8 d X 2 islands
Data processing | bar: Année 1 - Year 1 Nov Month 2; Année 1 - Year 1 Jun Month 9
Work conditions
Work in the field
Data processing
Products quality
Purchase of material (T°, camera, …) | bar: Année 1 - Year 1 Oct Month 1 to Année 1 - Year 1 Nov Month 2
Freshness quotation adaptation | bar: Année 1 - Year 1 Oct Month 1 to Année 1 - Year 1 Dec Month 3
T° monitoring and fresness quotation | bar: Année 1 - Year 1 Jan Month 4 to Année 2 - Year 2 Jun Month 21
T° monitoring & quotation, other islands | Année 1 - Year 1 May Month 8: 1 trip each 2 months
Quality analysis | Année 1 - Year 1 Mar Month 6: Hot season; Année 2 - Year 2 Nov Month 14: Mild season
Analysis of flesh chemical composition | bar: Année 1 - Year 1 Mar Month 6 to Année 1 - Year 1 May Month 8; Année 2 - Year 2 Nov Month 14 to Année 2 - Year 2 Jan Month 16
Analysis of the contaminants | bar: Année 1 - Year 1 Mar Month 6 to Année 1 - Year 1 May Month 8; Année 2 - Year 2 Nov Month 14 to Année 2 - Year 2 Jan Month 16
Sensory analysis | bar: Année 2 - Year 2 Nov Month 14 to Année 2 - Year 2 Jan Month 16
First meeting | bar: Année 1 - Year 1 Apr Month 7
Second meeting | bar: Année 2 - Year 2 Mar Month 18
Final working group | bar: Année 2 - Year 2 Aug Month 23
Working group report | bar: Année 1 - Year 1 May Month 8; Année 2 - Year 2 Apr Month 19; Année 2 - Year 2 Sep Month 24
Brochure of results Edition | bar: Année 2 - Year 2 Sep Month 24
French antilles action
Other islands action
Every body action
Trainee PARM (ingineer)